## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI ARTE E VIDA, EM DOURADINA/MS | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 20,34% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18.699,50 | 100,00% 18.699,50
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 51.871,48 | 50,00% 25.935,74 | 50,00% 25.935,74
3 | AMPLIAÇÃO NOVAS SALAS | 100,00% 180.124,23 | 16,66% 30.008,70 | 16,66% 30.008,70 | 16,67% 30.026,71 | 16,67% 30.026,71 | 16,67% 30.026,71 | 16,67% 30.026,71
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 137.501,50 |  | 33,34% 45.843,00 | 33,33% 45.829,25 | 33,33% 45.829,25
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 438.805,25 |  |  | 30,00% 131.641,58 | 20,00% 87.761,05 | 20,00% 87.761,05 | 30,00% 131.641,58
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 96.284,57 |  |  | 33,33% 32.091,65 | 33,33% 32.091,65 | 33,34% 32.101,28
7 | COBERTURA | 100,00% 363.209,80 |  |  |  | 33,33% 121.057,83 | 33,33% 121.057,83 | 33,34% 121.094,15
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 118.472,89 |  |  |  |  | 50,00% 59.236,45 | 50,00% 59.236,45
9 | LOUÇAS E BANCADAS | 100,00% 54.719,90 | 30,00% 16.415,97 | 20,00% 10.943,98 | 20,00% 10.943,98 | 20,00% 10.943,98 | 10,00% 5.471,99
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 100,00% 111.703,45 | 30,00% 33.511,04 | 20,00% 22.340,69 | 20,00% 22.340,69 | 20,00% 22.340,69 | 10,00% 11.170,35
11 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 54.839,64 |  |  | 16,67% 9.141,77 | 16,66% 9.136,28 | 33,33% 18.278,05 | 33,34% 18.283,54
12 | CENTRAL DE GLP | 100,00% 11.100,19 |  |  |  |  | 40,00% 4.440,08 | 60,00% 6.660,11
13 | RESERVATÓRIO 10.000 LITROS COM CASA DE MÁQUINAS | 100,00% 43.527,98 | 50,00% 21.763,99 | 50,00% 21.763,99
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.494,58 | 33,33% 4.831,04 | 33,33% 4.831,04 | 33,34% 4.832,49
15 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 82.132,80 | 16,66% 13.683,32 | 16,66% 13.683,32 | 16,67% 13.691,54 | 16,67% 13.691,54 | 16,67% 13.691,54 | 16,67% 13.691,54
Porcentagem |  |  | 9,27% | 9,87% | 16,91% | 20,98% | 21,56% | 21,41%
Custo |  |  | 164.849,29 | 175.350,46 | 300.539,64 | 372.878,97 | 383.235,30 | 380.634,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,27% | 19,14% | 36,05% | 57,03% | 78,59% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 164.849,29 | 340.199,75 | 640.739,39 | 1.013.618,36 | 1.396.853,66 | 1.777.487,76
_______________________________________________________________