## Cronograma
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: Construção da Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  |  | BDI - 21,63%
Endereço: Avenida Presidente Vargas, Douradina-MS
Proprietário: Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  |  | SINAPI 09-25
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1 | SERVIÇOS GERAIS | 5699.8494 | 0.3786% | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 110355.0664 | 7.33% | 75% | 25%
3 | SUPERESTRUTURA | 423620.8082 | 28.14% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 | ALVENARIA | 194636.2778 | 12.93% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 181049.2739 | 12.02% | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
6 | REVESTIMENTO DE TETOS | 38307.0861 | 2.544% | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | REVESTIMENTO DE PISO | 90976.1494 | 6.042% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 20% | 20%
8 | COBERTURA | 75780.9214 | 5.033% | [11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
9 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO | 12749.3053 | 0.8468% | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
10 | ESGOTO - INSTALAÇÕES | 20973.3299 | 1.393% |  |  |  | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25%
11 | ESGOTO - PLUVIAL | 10466.1861 | 0.6951% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | LOUÇAS E METAIS | 45074.01 | 2.994% | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | DRENOS DE AR CONDICIONADO | 2424.9616 | 0.1611% | [16 empty] | 50% | 50%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 67484.4594 | 4.482% | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
15 | ESQUADRIAS | 117105.0351 | 7.778% | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | PINTURA | 107783.2492 | 7.159% | [15 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
17 | FINALIZAÇÃO | 1136.5107 | 0.07548% | [17 empty] | 100%
| TOTAL GERAL | 1505622.4797 | 100%
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO
16 DE OUTUBRO DE 2025
_____________________________________________
MATHEUS VIRISSIMO REIMANN
ENG. CIVIL - CREA MS 66355

## Resumo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: Construção da Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  | BDI - 21,63%
Endereço: Avenida Presidente Vargas, Douradina-MS
Proprietário: Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  | SINAPI 09-25
RESUMO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | %
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | 5699.8494 | 0.3786%
| 2 | FUNDAÇÃO | 110355.0664 | 7.33%
| 3 | SUPERESTRUTURA | 423620.8082 | 28.14%
| 4 | ALVENARIA | 194636.2778 | 12.93%
| 5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 181049.2739 | 12.02%
| 6 | REVESTIMENTO DE TETOS | 38307.0861 | 2.544%
| 7 | REVESTIMENTO DE PISO | 90976.1494 | 6.042%
| 8 | COBERTURA | 75780.9214 | 5.033%
| 9 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO | 12749.3053 | 0.8468%
| 10 | ESGOTO - INSTALAÇÕES | 20973.3299 | 1.393%
| 11 | ESGOTO - PLUVIAL | 10466.1861 | 0.6951%
| 12 | LOUÇAS E METAIS | 45074.01 | 2.994%
| 13 | DRENOS DE AR CONDICIONADO | 2424.9616 | 0.1611%
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 67484.4594 | 4.482%
| 15 | ESQUADRIAS | 117105.0351 | 7.778%
| 16 | PINTURA | 107783.2492 | 7.159%
| 17 | FINALIZAÇÃO | 1136.5107 | 0.07548%
|  | TOTAL GERAL | 1505622.4797 | 100%
16 DE OUTUBRO DE 2025
_____________________________________________
MATHEUS VIRISSIMO REIMANN
ENG. CIVIL - CREA MS 66355

## Planilha Orçamentária - Câmara
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: Construção da Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  |  | BDI - 21,63%
Endereço: Avenida Presidente Vargas, Douradina-MS
Proprietário: Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  |  | SINAPI 09-25
Cód. SINAPI | Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | unid. | Quantidade | Custo Unitário | Custo Unitário C/ BDI | Custo Total C/ BDI
CUSTO DA OBRA | [6 empty] | 1505622.4797
| 1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 5699.8494
103689 | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 438.84 | 533.7611 | 4270.0887
CP-01 | 1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO | UN | 1 | 1175.5 | 1429.7606 | 1429.7606
| 2 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 110355.0664
| 2.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 27304.889
101174 | 2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 246 | 85.33 | 103.7869 | 25531.5722
95601 | 2.1.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 82 | 17.78 | 21.6258 | 1773.3167
| 2.2 | BLOCOS |  |  |  |  | 40081.6067
96523 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 13.14 | 94.07 | 114.4173 | 1503.4439
96534 | 2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 85.2 | 71.72 | 87.233 | 7432.2547
96543 | 2.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 163 | 19.52 | 23.7422 | 3869.9747
96544 | 2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 312 | 17.56 | 21.3582 | 6663.7671
96545 | 2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 434 | 15.79 | 19.2054 | 8335.1336
96555 | 2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 13.14 | 742.12 | 902.6406 | 11860.6969
93382 | 2.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.14 | 26.05 | 31.6846 | 416.3358
| 2.3 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 33913.8156
96527 | 2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.09 | 103.55 | 125.9479 | 1144.8661
96536 | 2.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 151.56 | 62.22 | 75.6782 | 11469.7859
92759 | 2.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 256 | 13.85 | 16.8458 | 4312.5133
92761 | 2.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 520 | 12.23 | 14.8753 | 7735.1815
94965 | 2.3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 9.09 | 515.88 | 627.4648 | 5703.6554
103670 | 2.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 9.09 | 294.84 | 358.6139 | 3259.8003
93382 | 2.3.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.09 | 26.05 | 31.6846 | 288.0132
| 2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 9054.7551
98557 | 2.4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 184.27 | 40.4 | 49.1385 | 9054.7551
| 3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 423620.8082
| 3.1 | PILARES |  |  |  |  | 103106.2297
92263 | 3.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 319.2 | 157.72 | 191.8348 | 61233.6797
92759 | 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 416 | 13.85 | 16.8458 | 7007.8341
92762 | 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1346 | 10.91 | 13.2698 | 17861.1952
94965 | 3.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 17.18 | 518.88 | 631.1137 | 10842.5341
103670 | 3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 17.18 | 294.84 | 358.6139 | 6160.9867
| 3.2 | VIGAS DE RESPALDO |  |  |  |  | 85761.2833
92263 | 3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 227.34 | 157.72 | 191.8348 | 43611.7316
92759 | 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 502 | 13.85 | 16.8458 | 8456.569
92760 | 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94 | 13.06 | 15.8849 | 1493.1785
92761 | 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1044 | 12.23 | 14.8753 | 15529.8644
92762 | 3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97 | 10.91 | 13.2698 | 1287.1738
92763 | 3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 169 | 9.16 | 11.1413 | 1882.8811
94965 | 3.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13.64 | 518.88 | 631.1137 | 8608.3915
103670 | 3.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 13.64 | 294.84 | 358.6139 | 4891.4935
| 3.3 | LAJES |  |  |  |  | 114242.0576
101963 | 3.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 467.2 | 201.04 | 244.525 | 114242.0576
| 3.4 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 120511.2375
CP-002 | 3.4.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO Ø10CM, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015 | M | 22.4 | 264.83 | 322.1127 | 7215.3251
CP-003 | 3.4.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO Ø20CM, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015 | M | 11.2 | 529.65 | 644.2133 | 7215.1889
CP-004 | 3.4.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METÁLICO, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. DETALHADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. AF_12/2015 | UND | 1 | 87215.92 | 106080.7235 | 106080.7235
| 4 | ALVENARIA |  |  |  |  | 194636.2778
103329 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1389.3 | 95.65 | 116.3391 | 161629.9047
93197 | 4.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 127 | 56.2 | 68.3561 | 8681.2196
93187 | 4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 197.4 | 74.68 | 90.8333 | 17930.4903
93187 | 4.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 70.4 | 74.68 | 90.8333 | 6394.6632
| 5 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 181049.2739
87878 | 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2778.6 | 4.89 | 5.9477 | 16526.2987
87794 | 5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 2778.6 | 43.52 | 52.9334 | 147080.6786
104611 | 5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 140.4 | 102.14 | 124.2329 | 17442.2966
| 6 | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  |  |  | 38307.0861
87882 | 6.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 467.2 | 6.07 | 7.3829 | 3449.31
87794 | 6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 467.2 | 43.52 | 52.9334 | 24730.4733
96116 | 6.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 117.62 | 70.79 | 86.1019 | 10127.3028
| 7 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 90976.1494
97083 | 7.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 467.2 | 3.32 | 4.0381 | 1886.6078
95241 | 7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 467.2 | 36.07 | 43.8719 | 20496.9708
87620 | 7.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 467.2 | 31.18 | 37.9242 | 17718.2021
87257 | 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 467.2 | 70.45 | 85.6883 | 40033.5901
94991 | 7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.85 | 774.7 | 942.2676 | 7396.8007
98689 | 7.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 24 | 117.98 | 143.4991 | 3443.9778
| 8 | COBERTURA |  |  |  |  | 75780.9214
92580 | 8.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 467.2 | 47.76 | 58.0905 | 27139.876
94213 | 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 467.2 | 64.01 | 77.8554 | 36374.0256
101979 | 8.3 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 127.8 | 38.06 | 46.2924 | 5916.1659
94228 | 8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68.55 | 76.17 | 92.6456 | 6350.8539
| 9 | ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 12749.3053
102623 | 9.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 832.62 | 1012.7157 | 1012.7157
89987 | 9.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 75.83 | 92.232 | 553.3922
89383 | 9.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 6.66 | 8.1006 | 97.2067
89362 | 9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 9.44 | 11.4819 | 229.6374
89367 | 9.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.19 | 16.043 | 16.043
103956 | 9.6 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 14.47 | 17.5999 | 175.9986
89378 | 9.7 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.1 | 8.6357 | 86.3573
89402 | 9.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 97 | 12.58 | 15.3011 | 1484.2022
89403 | 9.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 19.7 | 23.9611 | 143.7667
89395 | 9.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 13.07 | 15.897 | 190.7645
94492 | 9.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 56.4 | 68.5993 | 68.5993
94672 | 9.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 6.17 | 7.5046 | 15.0091
90373 | 9.13 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 13.41 | 16.3106 | 228.3482
89396 | 9.14 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 21.27 | 25.8707 | 77.6121
103976 | 9.15 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.03 | 32.8766 | 32.8766
89485 | 9.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.32 | 7.687 | 23.061
104004 | 9.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 30.43 | 37.012 | 185.06
105234 | 9.18 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 10.12 | 12.309 | 73.8537
94679 | 9.19 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 9 | 24.47 | 29.7629 | 267.8657
103979 | 9.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42 | 31 | 37.7053 | 1583.6226
91222 | 9.21 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 165 | 8.47 | 10.3021 | 1699.8401
90467 | 9.22 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 165 | 22.44 | 27.2938 | 4503.4724
| 10 | ESGOTO - INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 20973.3299
89821 | 10.1 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35 | 19.59 | 23.8273 | 833.9561
89817 | 10.2 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 15.09 | 18.354 | 18.354
104328 | 10.3 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 70.32 | 85.5302 | 513.1813
89813 | 10.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 6.29 | 7.6505 | 84.1558
89833 | 10.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 46.14 | 56.1201 | 280.6004
89782 | 10.6 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.33 | 18.6459 | 111.8753
104341 | 10.7 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 11.17 | 13.5861 | 122.2746
89746 | 10.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 29.04 | 35.3214 | 105.9641
89726 | 10.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10.77 | 13.0996 | 65.4978
89732 | 10.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.78 | 19.1932 | 38.3864
89744 | 10.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | 28.12 | 34.2024 | 1094.4754
89731 | 10.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14.97 | 18.208 | 127.4561
89724 | 10.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27 | 10.52 | 12.7955 | 345.4779
104325 | 10.14 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 | 28.43 | 34.5794 | 864.4852
104343 | 10.15 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.98 | 42.5462 | 42.5462
89797 | 10.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 53.49 | 65.0599 | 65.0599
104352 | 10.17 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 41.03 | 49.9048 | 698.667
98110 | 10.18 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 386.25 | 469.7959 | 469.7959
89549 | 10.19 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.72 | 23.9854 | 23.9854
89714 | 10.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 160 | 38.9 | 47.3141 | 7570.2512
89711 | 10.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36 | 21.76 | 26.4667 | 952.8008
89712 | 10.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 27.94 | 33.9834 | 611.7016
89713 | 10.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 34.94 | 42.4975 | 254.9851
93358 | 10.24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.5 | 85.91 | 104.4923 | 1410.6465
93382 | 10.25 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.5 | 26.05 | 31.6846 | 427.7423
90443 | 10.26 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 105 | 7.62 | 9.2682 | 973.1616
90467 | 10.27 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 105 | 22.44 | 27.2938 | 2865.8461
| 11 | ESGOTO - PLUVIAL |  |  |  |  | 10466.1861
89531 | 11.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 39.57 | 48.129 | 288.7739
89524 | 11.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 31.5 | 38.3134 | 153.2538
89569 | 11.3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 99.12 | 120.5597 | 241.1193
89557 | 11.4 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 33.28 | 40.4785 | 40.4785
89512 | 11.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 82 | 51.7 | 62.8827 | 5156.3822
89511 | 11.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 66 | 40.93 | 49.7832 | 3285.6885
93358 | 11.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.55 | 85.91 | 104.4923 | 997.9018
93382 | 11.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.55 | 26.05 | 31.6846 | 302.5881
| 12 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 45074.01
100878 | 12.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 695.69 | 846.1677 | 6769.342
CP-006 | 12.2 | BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 60 CM, ESPESSURA 2,5CM, COM FUROS PARA LOUÇAS E METAIS, COM TESTEIRA E SAIA DE 5CM, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (WC FEMININO E MASCULINO) | M | 4.4 | 639.96 | 778.3833 | 3424.8867
86901 | 12.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 153.5 | 186.702 | 746.8082
86941 | 12.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1075.91 | 1308.6293 | 3925.888
86915 | 12.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 159.76 | 194.3161 | 777.2644
100866 | 12.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - ESCADA BANHEIROS | UN | 1 | 315.64 | 383.9129 | 383.9129
100872 | 12.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 358.73 | 436.3233 | 436.3233
102253 | 12.8 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 24.66 | 902.63 | 1097.8689 | 27073.4463
93441 | 12.9 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1262.96 | 1536.1382 | 1536.1382
| 13 | DRENOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 2424.9616
89356 | 13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 48 | 23.38 | 28.4371 | 1364.9805
89866 | 13.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 7.36 | 8.952 | 35.8079
90447 | 13.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36 | 8.47 | 10.3021 | 370.8742
90466 | 13.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36 | 14.92 | 18.1472 | 653.2991
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 67484.4594
90447 | 14.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 400 | 8.47 | 10.3021 | 4120.8244
91854 | 14.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 650 | 9.84 | 11.9684 | 7779.4548
91856 | 14.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 12.65 | 15.3862 | 1846.3434
97667 | 14.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 9.6 | 11.6765 | 700.5888
92865 | 14.5 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 74 | 14.45 | 17.5755 | 1300.5896
104766 | 14.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 400 | 16.22 | 19.7284 | 7891.3544
90458 | 14.7 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 36.55 | 44.4558 | 44.4558
101882 | 14.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1198.2 | 1457.3707 | 2914.7413
93653 | 14.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 12.06 | 14.6686 | 132.0172
93662 | 14.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 59.91 | 72.8685 | 1165.8965
93663 | 14.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 61.71 | 75.0579 | 675.5209
101895 | 14.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 430.28 | 523.3496 | 523.3496
106027 | 14.13 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 76.64 | 93.2172 | 93.2172
91924 | 14.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1680 | 3.06 | 3.7219 | 6252.755
91926 | 14.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 460 | 4.44 | 5.4004 | 2484.1711
91928 | 14.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 624 | 6.89 | 8.3803 | 5229.3116
92988 | 14.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 220 | 57.47 | 69.9008 | 15378.1674
92005 | 14.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.8 | 70.3021 | 140.6043
91996 | 14.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.9 | 41.2326 | 82.4651
92004 | 14.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 54.02 | 65.7045 | 3285.2263
92008 | 14.21 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 46.11 | 56.0836 | 1906.8422
91955 | 14.22 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 34.88 | 42.4245 | 84.8491
91953 | 14.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 28.62 | 34.8105 | 765.8311
91961 | 14.24 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 55.98 | 68.0885 | 136.1769
91967 | 14.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 58.32 | 70.9346 | 70.9346
103782 | 14.26 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 74 | 27.54 | 33.4969 | 2478.7707
| 15 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 117105.0351
91338 | 15.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.56 | 929.01 | 1129.9549 | 8542.4588
100689 | 15.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 | 1197.6 | 1456.6409 | 30589.4585
90844 | 15.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1233.37 | 1500.1479 | 1500.1479
CP-005 | 15.4 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (3 UND - 1,50/1,00) | M2 | 4.5 | 659.9 | 802.6364 | 3611.8637 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
CP-005 | 15.5 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (9 UND - 1.20 / 1,00) | M2 | 10.8 | 659.9 | 802.6364 | 8668.4728
CP-005 | 15.6 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (6 UND - 2,00 / 1,00) | M2 | 12 | 659.9 | 802.6364 | 9631.6364
CP-005 | 15.7 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (3 UND - 1,30 / 1,00) | M2 | 3.9 | 659.9 | 802.6364 | 3130.2818
CP-005 | 15.8 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (1 UND -0,95 / 2,2) | M2 | 2.09 | 659.9 | 802.6364 | 1677.51
CP-005 | 15.9 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (2 UND - 3,10 / 0,8) | M2 | 4.96 | 659.9 | 802.6364 | 3981.0764
CP-005 | 15.10 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (1 UND - 1,1 / 0,8) | M2 | 0.88 | 659.9 | 802.6364 | 706.32
CP-005 | 15.11 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (2 UND - 0,70 / 0,50) | M2 | 0.35 | 659.9 | 802.6364 | 280.9227
CP-005 | 15.12 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (1UND - 2,00 / 2,70) | M2 | 5.4 | 659.9 | 802.6364 | 4334.2364
CP-005 | 15.13 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (2 UND - 2,50 / 2,70) | M2 | 13.5 | 659.9 | 802.6364 | 10835.591
CP-005 | 15.14 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (2 UND - 1,65 / 2,10) | M2 | 6.93 | 659.9 | 802.6364 | 5562.27
99841 | 15.15 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 8.75 | 1272.86 | 1548.1796 | 13546.5717
101965 | 15.16 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 48.5 | 178.1 | 216.623 | 10506.217
| 16 | PINTURA |  |  |  |  | 107783.2492
88495 | 16.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1511.6 | 11.78 | 14.328 | 21658.226
88496 | 16.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 467.2 | 32.12 | 39.0676 | 18252.3622
88489 | 16.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2778.6 | 12.25 | 14.8997 | 41400.237
88488 | 16.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 467.2 | 14.55 | 17.6972 | 8268.1155
88485 | 16.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2778.6 | 3.86 | 4.6949 | 13045.2992
88484 | 16.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 467.2 | 4.8 | 5.8382 | 2727.6257
102491 | 16.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 100 | 19.99 | 24.3138 | 2431.3837
| 17 | FINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1136.5107
99814 | 17.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 467.2 | 2 | 2.4326 | 1136.5107
16 DE OUTUBRO DE 2025
_____________________________________________
MATHEUS VIRISSIMO REIMANN
ENG. CIVIL - CREA MS 66355

## Composições
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Objeto: Construção da Câmara Municipal de Douradina-MS
Endereço: Avenida Presidente Vargas, Douradina-MS
Proprietário: Câmara Municipal de Douradina-MS |  |  |  | BDI - 21,63%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
CP-001 | LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO |  | UN |  | 1175.5
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 29.99 | 449.85
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 22.66 | 339.9
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 50 | 7.04 | 352
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 15 | 2.25 | 33.75
CP-002 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO Ø10CM, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015 |  | M |  | 264.8255
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 5.8128 | 10 | 58.128
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.244 | 31.33 | 7.6445
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 9.5962 | 10.54 | 101.1435
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 28.38 | 45.408
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.536 | 21.72 | 33.3619
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2 | 2.68 | 5.36
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.02266 | 356.08 | 8.0688
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0314 | 181.87 | 5.7107
CP-003 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO Ø20CM, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015 |  | M |  | 529.6509
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 11.6256 | 10 | 116.256
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.488 | 31.33 | 15.289
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 19.1923 | 10.54 | 202.2871
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 28.38 | 90.816
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.072 | 21.72 | 66.7238
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 2.68 | 10.72
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.04532 | 356.08 | 16.1375
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0628 | 181.87 | 11.4214
CP-004 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE METÁLICO, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. DETALHADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. AF_12/2015 |  | UND |  | 87215.9233
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 2490.7848 | 10 | 24907.848
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 104.554 | 31.33 | 3275.6768
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 4111.9546 | 10.54 | 43340.0011
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 195.6 | 28.38 | 5551.128
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 174.58 | 21.72 | 3791.8776
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 166 | 2.68 | 444.88
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 9.7098 | 356.08 | 3457.4691
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 13.4549 | 181.87 | 2447.0427
CP-005 | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. |  | M2 |  | 656.9032
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 287.72 | 287.72
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1.91 | 71.42 | 136.4122
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.53 | 22.03 | 33.7059
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 1.53 | 14.95 | 22.8735
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 5.33 | 0.11 | 0.5863
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 1.33 | 63.02 | 83.8166
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.57 | 24.91 | 14.1987
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 1 | 77.59 | 77.59
CP-006 | BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 60 CM, ESPESSURA 2,5CM, COM FUROS PARA LOUÇAS E METAIS, COM TESTEIRA E SAIA DE 5CM, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | M |  | 639.9578
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3485 | 38.18 | 13.3057
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.36 | 1.44
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.7333 | 671.69 | 492.5503
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0141 | 111.3 | 1.5693
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 1.3333 | 25.27 | 33.6925
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.98 | 53.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.72 | 43.44
16 DE OUTUBRO DE 2025
_____________________________________________
MATHEUS VIRISSIMO REIMANN
ENG. CIVIL - CREA MS 66355