TERMO DE REFERÊNCIA

(Inciso XXIII, art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021)

DFD Nº: 10/2026

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde contam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento.

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de evento motociclístico para realização de manobras de grau, a ser realizado no Município de Douradina/MS, nos dias 20 e 21 de junho de 2026, compreendendo todas as atividades necessárias à sua plena realização, conforme condições, especificações e exigências.

1.2 QUANTITATIVOS, DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES

Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

| Item | Descrição / Especificação | Unidade de medida | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE EVENTO MOTOCICLÍSTICO DE MANOBRAS DE “GRAU” (WHEELING), A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE DOURADINA/MS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2026, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETO OPERACIONAL, GESTÃO DE INSCRIÇÕES COM FOCO NA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, APOIO À ORGANIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ORIENTAÇÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO COMO TÉCNICO, FISCAL DE PISTA OU RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES, COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA MODALIDADE WHEELING/GRAU, PODENDO TAL COMPROVAÇÃO OCORRER POR CREDENCIAL, CERTIFICADO, DECLARAÇÃO DE VÍNCULO, ATUAÇÃO ANTERIOR EM EVENTOS SIMILARES OU DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DA MODALIDADE, INCLUSIVE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WHEELING OU ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE WHEELING, ZERINHO E GRAU, OU ENTIDADE EQUIVALENTE, CONFORME CONDIÇÕES, RESPONSABILIDADES E MATRIZ DE OBRIGAÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 1,0000 |

A estimativa da quantidade e a especificação técnica do objeto foram definidas com base nas necessidades identificadas pela Administração Municipal para realização do evento motociclístico de manobras de grau, considerando o porte do evento, o público estimado, as exigências de segurança, logística operacional e estrutura necessária para sua adequada execução.

A contratação visa atender integralmente às demandas da Secretaria Municipal competente, contemplando todos os serviços indispensáveis à organização, coordenação e execução do evento, garantindo condições adequadas de segurança, controle, fiscalização e atendimento ao público participante.

A definição quantitativa foi estabelecida considerando tratar-se de evento único, com execução integral por empresa especializada, abrangendo todos os serviços correlatos necessários à realização do objeto.

A estimativa do quantitativo mostra-se suficiente para atender plenamente às necessidades da Administração, considerando que o objeto será executado de forma global e integrada, não havendo parcelamento da solução em razão da natureza técnica e operacional dos serviços.

A especificação técnica foi elaborada de forma clara e objetiva, observando critérios usuais de mercado, visando garantir a contratação de empresa com capacidade técnica e operacional compatível com a complexidade do evento, assegurando eficiência, segurança, qualidade na execução dos serviços e atendimento ao interesse público.

Ressalta-se que a exigência de profissional habilitado vinculado à entidade representativa da modalidade esportiva justifica-se pela necessidade de supervisão técnica especializada, controle operacional da pista, fiscalização das normas de segurança e adequada condução das atividades motociclísticas, minimizando riscos aos participantes, organizadores e público presente.

A contratação deverá observar integralmente as normas de segurança aplicáveis, bem como as exigências dos órgãos de fiscalização, segurança pública, trânsito, vigilância sanitária e demais entidades competentes, sendo de responsabilidade da contratada a obtenção das licenças, autorizações e documentos necessários à realização do evento.

1.3. O critério de julgamento adotado será o “menor preço global”, observado o valor estimado na fase de formação de preços de referência, constante do processo administrativo.

1.3.1 Em caso de empate, será verificado o benefício previsto no Art. 44 da LC 123/06 e alterações:

Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

1.3.2. Em caso de mesmo assim permanecer o empate, ou não ser aplicável situação acima, será aplicado o Art. 60 da Lei 14.133/2021:

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.4. VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação será de até 90 ou 180 dias, contado da assinatura do contrato/instrumento equivalente, abrangendo as etapas de planejamento, execução do evento, recebimento, liquidação, pagamento e encerramento administrativo, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa.

2. JUSTIFICATIVA e FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação decorre da importância de promover ações voltadas ao esporte, lazer, cultura e entretenimento da população, proporcionando evento organizado, seguro e adequado às demandas do público participante. O evento motociclístico representa importante instrumento de integração social e incentivo às atividades esportivas e culturais, atraindo participantes e visitantes de diversos municípios da região.

Sob a perspectiva do interesse público, a contratação busca atender à crescente demanda da população por eventos esportivos e culturais que promovam lazer, convivência comunitária e fortalecimento das atividades recreativas no município. Além disso, o evento contribui significativamente para a valorização do esporte motociclístico praticado de forma organizada e segura, reduzindo práticas irregulares em vias públicas e incentivando sua realização em ambiente apropriado e supervisionado.

A realização do evento também possui relevante impacto econômico e social, considerando que promove movimentação no comércio local, no setor de alimentação, hospedagem, combustíveis e demais atividades econômicas, fomentando a economia municipal e incentivando o turismo regional.

A não realização da contratação poderá ocasionar prejuízos à programação esportiva e cultural do município, além de limitar o acesso da população a atividades de lazer e entretenimento promovidas pelo Poder Público, reduzindo oportunidades de integração social e desenvolvimento das ações culturais e esportivas locais.

A contratação de empresa especializada mostra-se necessária em razão da complexidade técnica e operacional envolvida na execução do evento, que demanda planejamento específico, coordenação logística, fornecimento de estrutura adequada, equipe técnica especializada, organização das apresentações, medidas de segurança, controle operacional e cumprimento das normas aplicáveis à realização de eventos dessa natureza.

Entre os benefícios esperados com a contratação destacam-se:

- promoção do esporte e lazer à população;

- incentivo à cultura esportiva e recreativa;

- fortalecimento das ações da Secretaria Municipal competente;

- valorização do turismo e da economia local;

- promoção de evento seguro, organizado e estruturado;

- incentivo à integração comunitária e participação social;

- oferta de entretenimento gratuito e acessível à população.

Dessa forma, resta demonstrada a necessidade da contratação pretendida, evidenciando-se o interesse público envolvido, bem como a importância da realização do evento para atendimento das demandas esportivas, culturais, sociais e econômicas do Município.

- 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução técnica e operacional de evento motociclístico, compreendendo atividades relacionadas ao gerenciamento do evento, coordenação operacional, organização técnica das apresentações, controle das atividades programadas, apoio à execução e acompanhamento das condições necessárias à realização segura e ordenada do evento.

A contratação pretendida busca atender à necessidade administrativa de realização de evento esportivo e cultural voltado à modalidade motociclística, promovendo lazer, integração comunitária, incentivo ao esporte e fortalecimento das atividades culturais e turísticas do Município, observados os princípios da legalidade, eficiência, planejamento, economicidade e interesse público.

A solução escolhida considera que a realização do evento motociclístico exige coordenação centralizada, atuação técnica especializada e gerenciamento integrado das atividades operacionais, tendo em vista a complexidade da execução, a presença de público, a realização de manobras motociclísticas, a necessidade de controle e isolamento das áreas de apresentação, a adoção de medidas preventivas de segurança, o gerenciamento do fluxo operacional e logístico das atividades, bem como a compatibilização entre os diversos serviços, estruturas de apoio, equipes envolvidas e contratações correlatas necessárias à adequada realização do evento, de modo a assegurar organização, segurança, regularidade da execução e eficiência na fiscalização contratual.

A futura contratada será responsável, nos limites definidos, pela execução dos serviços relacionados:

- realizar o planejamento técnico, operacional e logístico necessário à execução do evento motociclístico;

- promover a coordenação geral das atividades relacionadas à execução do objeto contratado, garantindo compatibilidade entre programação, cronograma e operação do evento;

- executar o gerenciamento operacional das apresentações motociclísticas, incluindo organização da pista, fluxo operacional, controle das atividades programadas e acompanhamento técnico da execução;

- disponibilizar equipe técnica e operacional compatível com a natureza, porte e complexidade do evento, assegurando acompanhamento permanente durante toda a execução;

- orientar participantes, pilotos, equipes de apoio e demais envolvidos quanto às normas operacionais, procedimentos de segurança e regras aplicáveis à realização das atividades motociclísticas;

- elaborar e apresentar planejamento operacional detalhado, cronograma executivo, plano de pista, layout operacional, croquis técnicos e demais documentos necessários à adequada execução do evento;

- apresentar relatórios de execução, registros operacionais e documentação comprobatória das atividades realizadas, conforme exigências da fiscalização contratual;

- fornecer suporte técnico à Administração Pública durante as fases de planejamento, execução e encerramento do evento;

- elaborar, providenciar e apresentar os documentos técnicos vinculados às atividades sob sua responsabilidade, inclusive ART, RRT, laudos, planos operacionais, projetos, memoriais ou documentos equivalentes, quando cabíveis;

- auxiliar a Administração na instrução dos procedimentos relacionados às autorizações, protocolos, liberações e comunicações necessárias à realização do evento, mediante fornecimento de documentos técnicos, informações operacionais e suporte especializado;

- protocolar, quando cabível, requerimentos e documentos técnicos relacionados às atividades diretamente vinculadas à execução do objeto contratado;

- cumprir as exigências técnicas, operacionais e de segurança eventualmente estabelecidas pelos órgãos competentes, no limite das atribuições inerentes à contratação;

- providenciar licenças, registros e liberações técnicas diretamente relacionadas às estruturas, equipamentos, serviços ou atividades sob sua responsabilidade contratual;

- manter acompanhamento técnico durante toda a realização do evento, adotando medidas corretivas imediatas em caso de falhas operacionais, situações de risco ou descumprimento das condições mínimas de segurança;

- cooperar com a fiscalização municipal e com as equipes de apoio envolvidas na realização do evento, garantindo integração operacional entre os serviços contratados e as estruturas disponibilizadas pela Administração Pública.

A solução não abrange automaticamente todos os itens estruturais e acessórios relacionados ao evento, tendo em vista que determinadas estruturas, equipamentos e serviços poderão ser disponibilizados diretamente pelo Município ou mediante contratações correlatas específicas já existentes ou futuramente realizadas pela Administração Pública.

Serão disponibilizados diretamente pelo Município, conforme planejamento administrativo e disponibilidade operacional:

- gradis, barreiras de isolamento e estruturas destinadas ao controle de acesso, delimitação de áreas operacionais e proteção do público;

- serviços de sonorização, equipamentos de áudio e apoio técnico correlato necessários à ambientação e comunicação do evento;

- tendas, coberturas, estruturas auxiliares e demais equipamentos de apoio destinados ao suporte operacional e administrativo das atividades;

- banheiros químicos e estruturas sanitárias temporárias destinadas ao atendimento do público, participantes e equipes envolvidas;

- serviços de limpeza, conservação e manutenção do espaço público utilizado antes, durante e após a realização do evento;

- disponibilização de ambulância municipal, equipe de atendimento emergencial ou suporte básico de saúde, conforme planejamento operacional definido pela Administração;

- apoio institucional de segurança, controle de acesso e suporte preventivo às atividades do evento, observadas as competências dos órgãos envolvidos;

- apoio operacional relacionado ao trânsito, ordenamento urbano, controle de circulação de veículos e organização do fluxo de pessoas nas áreas de realização do evento;

- suporte operacional prestado por secretarias municipais, equipes próprias da Administração e demais estruturas públicas disponíveis para atendimento das necessidades complementares do evento.

Tal definição visa evitar sobreposição de custos, duplicidade de pagamento, conflitos de responsabilidade e fragilidade na fiscalização contratual, assegurando compatibilidade entre a composição dos preços apresentados e as obrigações efetivamente atribuídas a cada responsável.

A exigência de responsável técnico ou fiscal de pista deverá observar critérios compatíveis com a natureza do evento e com os princípios da competitividade e razoabilidade, podendo ser exigida comprovação de experiência em eventos da modalidade wheeling/grau mediante apresentação de certificados, declarações, registros de atuação anterior, credenciais ou documentos emitidos por entidades representativas da modalidade, inclusive confederações, associações ou entidades equivalentes, sem limitação exclusiva a entidade específica.

Quanto às autorizações e liberações necessárias ao evento, caberá à contratada apresentar os documentos técnicos, planejamentos operacionais, informações e protocolos necessários relacionados à execução do objeto contratado, enquanto os atos administrativos de competência do Poder Público, especialmente aqueles relacionados à autorização de uso de espaço público, eventual interdição de vias, articulação institucional com órgãos de trânsito, segurança pública, saúde e fiscalização municipal, permanecerão sob responsabilidade da Administração Pública.

A solução proposta mostra-se tecnicamente viável e compatível com as necessidades administrativas identificadas, permitindo adequada organização do evento, definição objetiva de responsabilidades, melhor controle da execução contratual, fiscalização eficiente e mitigação dos riscos operacionais envolvidos na realização do evento motociclístico.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento da necessidade administrativa identificada, a futura contratação deverá observar requisitos mínimos indispensáveis à adequada execução do objeto, garantindo segurança, eficiência operacional, regularidade legal e qualidade na prestação dos serviços relacionados à realização do evento motociclístico de manobras de grau no Município de Douradina.

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com a complexidade do objeto, demonstrando experiência na organização, coordenação e execução de eventos motociclísticos, esportivos ou similares, especialmente aqueles que envolvam manobras de “grau” (wheeling), apresentações técnicas e atividades com necessidade de controle operacional e segurança especializada.

Constituem requisitos mínimos para a contratação:

- comprovação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;

- apresentação de documentação que demonstre aptidão técnica para execução de serviços compatíveis com o objeto da contratação;

- disponibilização de equipe técnica qualificada para planejamento, coordenação, fiscalização e execução do evento;

- disponibilização de profissional habilitado como técnico, fiscal de pista ou responsável técnico pela condução das atividades, com comprovação de experiência na modalidade wheeling/grau, podendo tal comprovação ocorrer por credencial, certificado, declaração de vínculo, atuação anterior em eventos similares ou documento emitido por entidade representativa da modalidade, inclusive Confederação Brasileira de Wheeling ou Associação Brasileira de Wheeling, Zerinho e Grau, ou entidade equivalente;

- elaboração de projeto operacional contendo planejamento logístico, organização da pista, fluxo de participantes, controle de acesso, áreas de segurança e medidas preventivas necessárias à realização do evento;

- responsabilidade integral pela organização das inscrições dos participantes, inclusive ações voltadas à arrecadação de alimentos, conforme orientação da Administração Municipal;

- adoção de medidas de segurança destinadas à proteção dos participantes, equipe organizadora e público presente, observando normas técnicas e exigências dos órgãos competentes;

- coordenação permanente com a Administração Municipal durante todas as fases de planejamento, organização e execução do evento;

- cumprimento integral das normas ambientais, de segurança, trânsito, acessibilidade e demais legislações aplicáveis ao objeto;

- responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e administrativos decorrentes da execução contratual;

- execução dos serviços nas datas previamente definidas pela Administração, quais sejam, 20 e 21 de junho de 2026.

A contratação deverá ainda observar os princípios da eficiência, economicidade, segurança, interesse público e qualidade dos serviços prestados, visando assegurar a realização de evento organizado, seguro e adequado às finalidades esportivas, culturais e recreativas propostas pela Administração Municipal.

Considerando a natureza técnica e operacional do objeto, não se mostra viável a divisão da contratação em parcelas, tendo em vista que a execução integrada dos serviços proporciona maior eficiência administrativa, melhor coordenação operacional, padronização das atividades e responsabilização única pela execução do evento como um todo.

### 4.1 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS PILOTOS/COMPETIDORES

Para participação nas apresentações e competições de manobras motociclísticas, os pilotos/competidores deverão atender, no mínimo, às seguintes condições:

- Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;

- Apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH compatível e válida;

- Utilizar obrigatoriamente equipamentos de proteção individual – EPIs adequados, incluindo capacete, calça, jaqueta, luvas e calçados apropriados;

- Estar devidamente inscrito e credenciado pela organização do evento;

- Assinar termo de responsabilidade e ciência dos riscos inerentes à prática das atividades motociclísticas;

- Participar somente com motocicletas em condições adequadas de uso e segurança;

- Respeitar integralmente as regras de segurança, orientações da organização e delimitações da área do evento;

- Não participar sob efeito de álcool, substâncias ilícitas ou quaisquer condições que comprometam a segurança das atividades;

- Responsabilizar-se integralmente pelos atos praticados durante as apresentações e competições.

Tais requisitos visam assegurar a adequada execução do evento, a segurança dos participantes e do público, bem como a observância aos princípios da eficiência, segurança e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

4.2. Do prazo e do cronograma de execução dos serviços:

A execução dos serviços objeto da presente contratação deverá ocorrer nos dias 20 e 21 de junho de 2026, no Município de Douradina, conforme programação e cronograma definidos pela Administração Municipal, em conjunto com a empresa contratada.

A contratada deverá iniciar os serviços de planejamento, organização e coordenação imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, observando os prazos necessários para adequada preparação operacional do evento.

O cronograma estimado de execução compreenderá as seguintes etapas:

| Etapa | Descrição dos Serviços | Prazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 01 | Emissão da Ordem de Serviço e reunião inicial de alinhamento com a Administração Municipal | Até 05 dias após a contratação |
| 02 | Apresentação do planejamento operacional e cronograma executivo do evento | Até 05 dias após a emissão da Ordem de Serviço |
| 03 | Apresentação da equipe técnica responsável, definição operacional da pista e orientações preliminares de segurança | Até 10 dias antes do evento |
| 04 | Organização logística, controle de inscrições, alinhamento com fiscalização e apoio às providências administrativas necessárias | Até 10 dias antes do evento |
| 05 | Vistoria prévia do local do evento juntamente com a fiscalização municipal | Até 02 dias antes do evento |
| 06 | Execução do evento motociclístico de manobras de grau | Dias 20 e 21 de junho de 2026 |
| 07 | Acompanhamento técnico e operacional durante toda a realização do evento | Durante toda a execução |
| 08 | Encerramento operacional e apoio à desmobilização das atividades vinculadas ao objeto contratado | Imediatamente após o término do evento |
| 09 | Entrega do relatório final de execução contendo registros fotográficos, ocorrências relevantes e comprovação dos serviços executados | Até 05 dias após o evento |
| 10 | Análise da fiscalização, ateste da execução e eventual saneamento de pendências documentais | Até 10 dias após apresentação do relatório final |

A futura contratada deverá cumprir integralmente o cronograma estabelecido pela Administração, mantendo acompanhamento técnico e operacional durante todas as fases de execução do objeto, inclusive no período preparatório, execução do evento e encerramento das atividades vinculadas à contratação.

O recebimento definitivo do objeto ficará condicionado à comprovação da regular execução dos serviços contratados, apresentação da documentação exigida, entrega do relatório final de execução e ausência de pendências identificadas pela fiscalização contratual.

Eventuais ajustes operacionais, adequações de cronograma ou medidas corretivas determinadas pela Administração deverão ser atendidos pela contratada durante a execução contratual, sem prejuízo das responsabilidades assumidas no instrumento contratual.

4.2. Do local e horário de entrega/execução:

Os serviços deverão ser executados no Município de Douradina/MS, nos dias 20 e 21 de junho de 2026, em área aberta, em trecho aproximado de 200 metros da Rua Áurea Barbosa Cerqueira, compreendido entre a Rua Domingos da Silva e o acesso pela Rua José Evaristo Santiago, local indicado pela Administração Municipal para a realização do evento motociclístico.

Os horários de montagem, preparação, execução das atividades, desmontagem e liberação do espaço deverão ser definidos previamente pela Administração Municipal, em conjunto com a contratada, mediante cronograma operacional aprovado antes da realização do evento.

A utilização da via pública deverá observar as autorizações, comunicações, interdições, sinalizações e demais providências administrativas necessárias, especialmente perante os setores competentes de trânsito, fiscalização, segurança, saúde e demais órgãos envolvidos.

As condições do local deverão ser consideradas pelos fornecedores interessados na elaboração de suas propostas, especialmente quanto à logística, deslocamento de equipe, organização da pista, isolamento de área, controle de acesso, apoio operacional, segurança dos participantes e do público, bem como integração com estruturas eventualmente disponibilizadas pelo Município ou por contratações correlatas.

Recomenda-se que seja juntado aos autos registro do local indicado, croqui simples ou mapa da área, com indicação do trecho utilizado, pontos de acesso, áreas de circulação, área de apresentação, local de apoio emergencial e pontos de isolamento, para subsidiar a fiscalização e reduzir riscos na execução.

4.3. Sustentabilidade:

Para o objeto estudado foram identificados os impactos e as medidas de tratamento abaixo relatados:

A realização do evento motociclístico de manobras de grau no Município de Douradina poderá ocasionar impactos ambientais temporários decorrentes da concentração de público, circulação de motocicletas, geração de resíduos sólidos, emissão de ruídos e utilização da estrutura necessária à execução do evento.

Considerando a necessidade de observância aos princípios da sustentabilidade, prevenção ambiental e responsabilidade na utilização dos espaços públicos, deverão ser adotadas medidas mitigadoras destinadas à redução dos impactos ambientais eventualmente ocasionados durante a realização do evento.

Entre os possíveis impactos ambientais identificados, destacam-se:

- geração de resíduos sólidos decorrentes da presença do público e das atividades comerciais no local;

- emissão de ruídos provenientes das apresentações motociclísticas e equipamentos de sonorização;

- possibilidade de descarte irregular de lixo e resíduos;

- emissão de gases oriundos da circulação e funcionamento das motocicletas;

- riscos de vazamento de óleo, combustíveis ou outros resíduos automotivos;

- desgaste temporário da área utilizada para realização do evento;

- aumento temporário do fluxo de veículos e pessoas nas imediações do local.

Para mitigação dos impactos identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas de tratamento:

- disponibilização de recipientes adequados para coleta seletiva e descarte correto dos resíduos sólidos;

- realização de limpeza do local durante e após o encerramento do evento;

- orientação ao público e participantes quanto ao descarte adequado de resíduos;

- adoção de medidas para controle e organização da circulação de veículos e pessoas;

- monitoramento e fiscalização das condições de segurança e preservação do espaço utilizado;

- proibição de descarte de óleo, combustíveis ou substâncias contaminantes no solo;

- destinação ambientalmente adequada dos resíduos eventualmente gerados;

- observância dos limites e horários estabelecidos pela legislação aplicável quanto à emissão sonora;

- utilização racional da infraestrutura e dos recursos materiais empregados no evento;

- recuperação e limpeza integral da área utilizada após a conclusão das atividades.

Para mitigação dos impactos identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas de tratamento:

| IMPACTO IDENTIFICADO | MEDIDA MITIGADORA | RESPONSÁVEL | FORMA DE FISCALIZAÇÃO/COMPROVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Geração de resíduos sólidos | Disponibilização de recipientes para descarte de resíduos e realização de limpeza após o evento | Município e/ou equipe responsável pela limpeza pública | Registros fotográficos, relatório de limpeza e vistoria do local |
| Acúmulo de lixo em áreas de circulação do público | Monitoramento contínuo das áreas de maior circulação e recolhimento periódico de resíduos | Equipe de limpeza designada pelo Município | Relatório operacional e fiscalização in loco |
| Emissão excessiva de ruídos | Controle de horários e acompanhamento da utilização de equipamentos sonoros | Contratada e fiscalização municipal | Relatório de fiscalização e registros operacionais |
| Vazamento de óleo ou combustível | Monitoramento das áreas de apresentação e pronta contenção em caso de ocorrência | fiscalização municipal e equipes de apoio operacional | Relatório de ocorrência e registros fotográficos |
| Danos temporários ao espaço público | Organização adequada das áreas de circulação e desmontagem correta das estruturas utilizadas | Fiscalização municipal e equipes de apoio operacional | Vistoria antes e após o evento |
| Aumento do fluxo de veículos e pessoas | Planejamento de acesso e organização do fluxo operacional | Administração Municipal e apoio de trânsito | Relatórios operacionais e registros administrativos |
| Consumo de energia e utilização de estruturas temporárias | Uso racional de equipamentos e acompanhamento da infraestrutura utilizada | Contratada e Município | Fiscalização operacional e relatórios técnicos |

A contratada deverá orientar participantes, equipe e público, no que estiver sob sua coordenação, quanto à vedação de descarte irregular de resíduos, óleo, combustível ou substâncias contaminantes, bem como comunicar imediatamente à Administração eventual ocorrência ambiental identificada durante a execução do evento.

Dessa forma, conclui-se que os possíveis impactos ambientais decorrentes da realização do evento possuem caráter temporário e controlável, sendo passíveis de mitigação mediante adoção das medidas preventivas e corretivas adequadas, não representando impedimento à viabilidade da contratação pretendida.

4.2. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Na presente contratação não haverá indicação de marcas, características ou modelos, trata-se de contratação de prestação de serviços, devendo as especificações técnicas observar critérios objetivos, funcionais e suficientes para atendimento da necessidade administrativa, sem restrição indevida à competitividade, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

Considerando a natureza do objeto, voltado à prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação técnica e apoio operacional de evento motociclístico, não se identifica, neste momento, necessidade de vedação específica de marca ou produto.

Eventuais equipamentos, materiais, estruturas ou itens utilizados na execução deverão atender às condições de segurança, qualidade, funcionalidade e adequação ao evento, sem prejuízo da fiscalização pela Administração e da observância das responsabilidades definidas neste Termo de Referência.

4.4. Da exigência de amostra

Não haverá exigência de amostra, considerando que o objeto consiste em prestação de serviços de organização técnica e operacional de evento, não se tratando de aquisição de bens padronizados cuja qualidade possa ser aferida por amostra física prévia.

A aferição da conformidade ocorrerá por meio da análise da proposta, documentação de habilitação, comprovação de capacidade técnica, planejamento operacional, fiscalização da execução, relatório final e recebimento do objeto.

4.5. Da apresentação de prospecto/catálogo/folder:

Não será exigida apresentação de prospecto, catálogo ou folder, por se tratar de prestação de serviços.

4.6. Vistoria Prévia

A vistoria prévia não será obrigatória, a fim de evitar restrição indevida à competitividade. Contudo, será facultado aos fornecedores interessados realizar vistoria no local de execução dos serviços, com o objetivo de conhecer as condições da área, acessos, logística, espaço disponível, necessidade de organização da pista, pontos de isolamento e demais aspectos que possam influenciar a elaboração da proposta.

O fornecedor que optar por não realizar vistoria deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições de execução do objeto, assumindo a responsabilidade pela elaboração de sua proposta com base nas informações constantes do Termo de Referência e demais documentos do processo.

4.7. Da exigência de carta de solidariedade

Não será exigida carta de solidariedade, considerando a natureza do objeto e a inexistência de indicação de marca, fabricante ou produto específico. A capacidade de execução deverá ser demonstrada pelos documentos de habilitação e qualificação técnica previstos neste Termo de Referência.

4.8. Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto principal, considerando que a Administração busca a responsabilização direta da contratada pela organização técnica, coordenação operacional, supervisão de pista, controle de participantes e execução das atividades essenciais do evento.

A vedação não impede a integração da contratada com estruturas, serviços ou providências disponibilizadas diretamente pela Administração Municipal ou por contratações correlatas, desde que tais responsabilidades estejam expressamente definidas na matriz de responsabilidades deste Termo de Referência.

4.9. Garantia da contratação

Não será exigida garantia contratual prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, considerando o valor estimado da contratação, a natureza pontual do objeto, a curta duração da execução principal e a necessidade de proporcionalidade das exigências.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O modelo de gestão do contrato não deve limitar-se a previsão genérica de acompanhamento da execução contratual, devendo estabelecer mecanismos concretos de fiscalização operacional, documental e preventiva compatíveis com a natureza do objeto. Considerando que a contratação envolve evento motociclístico com apresentação de manobras de grau, presença de público, utilização de espaço público, controle de participantes, medidas de segurança, estrutura operacional e integração com contratações correlatas, a fiscalização deverá ocorrer antes, durante e após a realização do evento.

A Administração deverá designar formalmente gestor e fiscal do contrato, competindo-lhes acompanhar a execução das atividades, verificar o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência, conferir a compatibilidade entre os serviços executados e a matriz de responsabilidades da contratação, registrar ocorrências, solicitar correções necessárias e atestar a execução somente após verificação do cumprimento integral das obrigações assumidas.

Antes do início da execução deverá ser realizada reunião inicial de alinhamento entre Administração, fiscal do contrato, gestor responsável e futura contratada, destinada à definição do cronograma executivo, fluxos operacionais, responsabilidades, medidas de segurança, organização da pista, comunicação entre as equipes envolvidas e procedimentos aplicáveis à realização do evento.

A futura contratada deverá apresentar previamente plano operacional detalhado contendo cronograma executivo, organização da pista, fluxo operacional das atividades, identificação da equipe técnica, medidas preventivas de segurança, procedimentos para atendimento de ocorrências, controle de participantes e demais providências necessárias à adequada execução do objeto.

A fiscalização contratual deverá utilizar checklist de verificação operacional e de segurança, abrangendo, entre outros aspectos, isolamento da área, organização da pista, presença de supervisor técnico, controle de participantes, disponibilização de atendimento emergencial, estrutura operacional, apoio de segurança, cumprimento do cronograma e observância das condições mínimas de segurança previstas no Termo de Referência.

A contratada deverá apresentar relatório final de execução contendo descrição das atividades realizadas, ocorrências registradas, documentação comprobatória, registros operacionais e demais informações necessárias à comprovação da adequada execução contratual.

Ao término da execução, o fiscal do contrato deverá elaborar relatório circunstanciado de fiscalização, acompanhado, sempre que possível, de registros fotográficos, apontamentos operacionais, ocorrências verificadas e manifestação quanto à regularidade da execução, servindo como elemento de suporte ao recebimento definitivo do objeto e à liquidação da despesa pública.

O evento não deverá ser iniciado, ou deverá ser suspenso pela Administração, caso sejam identificadas falhas relevantes nas condições mínimas de segurança, especialmente ausência de isolamento adequado da pista, inexistência de atendimento emergencial, ausência de supervisor técnico, falhas graves de organização operacional, ausência de controle de participantes ou qualquer situação que represente risco relevante à integridade física do público, participantes ou equipes envolvidas.

A fiscalização deverá observar a matriz de responsabilidades definida no Termo de Referência, assegurando clareza quanto às atribuições da contratada, da Administração Municipal e das contratações correlatas eventualmente vinculadas ao evento, evitando sobreposição de obrigações, falhas de execução, duplicidade de custos e indefinição de responsabilidades operacionais.

Em tese a execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administração, ao qual competirá:

- acompanhar a execução dos serviços;

- verificar o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência e no instrumento contratual;

- conferir a compatibilidade entre os serviços executados e a matriz de responsabilidades definida pela Administração;

- registrar ocorrências, falhas, irregularidades ou descumprimentos identificados durante a execução;

- solicitar correções, adequações ou medidas preventivas necessárias à regularidade do evento;

- verificar as condições mínimas de segurança operacional;

- atestar a execução dos serviços somente após verificação do cumprimento das obrigações contratuais.

A contratada deverá apresentar previamente plano operacional detalhado contendo, no mínimo:

- cronograma executivo das atividades;

- organização operacional da pista;

- definição de fluxo de participantes;

- medidas preventivas de segurança;

- identificação da equipe técnica e operacional;

- procedimentos para atendimento de ocorrências;

- ações de controle operacional;

- protocolos aplicáveis à execução do evento.

6. PAGAMENTO

O pagamento ficará condicionado à efetiva execução dos serviços, ao recebimento do objeto, ao ateste pelo fiscal do contrato, à liquidação regular da despesa e à apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, acompanhado dos documentos exigidos neste Termo de Referência e na legislação aplicável.

A contratada deverá apresentar a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente após a conclusão dos serviços e/ou após autorização da Administração, conforme fluxo definido pelo setor competente, devendo o documento conter, no mínimo:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da regular liquidação da despesa, mediante ordem bancária em conta indicada pela contratada, após a efetiva execução dos serviços, recebimento do objeto, ateste pelo fiscal do contrato, apresentação regular da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente e comprovação da manutenção das condições de habilitação exigidas.

Havendo erro na nota fiscal, ausência de documento obrigatório, pendência na execução, inconsistência nos serviços prestados ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para pagamento ficará suspenso até que a contratada adote as providências necessárias ao saneamento da irregularidade, sem ônus adicional para a Administração.

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme dispõe o art. 182 da Lei 14.133/2021, ou nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio de procedimento de contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as disposições do art. 72 da mesma Lei, os normativos municipais aplicáveis, o Aviso de Contratação Direta, quando utilizado, e as exigências constantes deste Termo de Referência.

O critério de seleção será o menor preço global, considerando tratar-se de objeto único, de execução integrada, sem divisão em lotes ou itens autônomos, desde que o fornecedor atenda integralmente às especificações técnicas, requisitos de habilitação, condições de execução, matriz de responsabilidades, prazos e demais exigências do processo.

A seleção do fornecedor deverá observar, no mínimo:

a) compatibilidade da proposta com as especificações do Termo de Referência;

b) menor preço global dentre as propostas válidas;

c) comprovação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica;

d) demonstração de aptidão para execução do objeto nas datas previstas;

e) comprovação de capacidade técnica compatível com a natureza do evento;

f) compatibilidade do preço com o mercado, conforme pesquisa formal de preços;

g) ausência de impedimento para contratar com a Administração;

h) atendimento às condições de segurança, execução e fiscalização previstas neste Termo de Referência.

8.0 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.1. Habilitação jurídica (nesse item, conforme dispor o ato constitutivo do licitante ele enquadrará em um dos requisitos abaixo):

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual – MEI está dispensado dessa exigência;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, quando aplicável e pertinente ao objeto;

Explicação: Para esse objeto, por se tratar de prestação de serviço de organização, planejamento, coordenação e execução de evento, a regularidade municipal tende a ser mais diretamente pertinente, especialmente por envolver prestação de serviços e possível incidência de ISS. A regularidade estadual pode ser exigida quando houver inscrição estadual, atividade sujeita a tributos estaduais, fornecimento de bens/mercadorias junto ao serviço ou quando o fornecedor possuir cadastro estadual aplicável. Caso o fornecedor seja isento ou não contribuinte estadual, deve poder comprovar essa condição por declaração, certidão ou documento equivalente.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento (Estado ou Município sede do licitante);

8.4. Qualificação Técnica

- Para fins de comprovação da qualificação técnica, o fornecedor selecionado deverá apresentar documentação suficiente para demonstrar aptidão técnica e operacional para execução do objeto, considerando a natureza específica do evento motociclístico, a presença de público, a necessidade de organização de participantes, controle operacional, supervisão de pista e adoção de medidas de segurança.

8.4.1. Atestado de capacidade técnica

O fornecedor deverá apresentar, no mínimo, 1 atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução anterior de serviços compatíveis com o objeto, tais como planejamento, organização, coordenação, execução, apoio técnico ou operacional em eventos esportivos, motociclísticos, automobilísticos, de wheeling/grau, apresentações com veículos, eventos de demonstração esportiva ou eventos similares que envolvam organização de participantes, controle de público, logística operacional e medidas de segurança.

O atestado deverá conter, sempre que possível, identificação do emitente, descrição dos serviços executados, período ou data da execução, local do evento, indicação da compatibilidade com o objeto e assinatura ou identificação do responsável pela emissão.

8.4.2. Profissional responsável pela supervisão técnica

O fornecedor deverá indicar profissional responsável pela supervisão técnica da pista ou das atividades motociclísticas, com experiência compatível com o objeto, admitindo-se a comprovação por meio de um ou mais dos seguintes documentos:

a) certificado, credencial, declaração ou documento emitido por entidade representativa da modalidade;

b) comprovação de atuação anterior em eventos motociclísticos, automobilísticos, esportivos, de wheeling/grau ou similares;

c) declaração de vínculo técnico ou compromisso de atuação no evento;

d) currículo profissional acompanhado de documentos que demonstrem experiência compatível;

e) documento emitido por entidade, associação, federação, confederação ou organização reconhecida no segmento, inclusive Confederação Brasileira de Wheeling - CBW, Associação Brasileira de Wheeling, Zerinho e Grau - ABW, ou entidade equivalente.

8.4.3. Vínculo do profissional

A comprovação de vínculo entre o fornecedor e o profissional indicado poderá ocorrer por contrato de prestação de serviços, declaração de compromisso, contrato social, registro como empregado, termo de parceria, declaração de disponibilidade ou outro documento idôneo que demonstre que o profissional estará disponível para atuar na execução do evento.

8.4.4. Substituição do profissional indicado

O profissional indicado para fins de comprovação da qualificação técnica deverá participar da execução do objeto, admitindo-se substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente comunicada e aprovada pela Administração, nos termos do art. 67, §6º, da Lei nº 14.133/2021.

8.4.5. Plano operacional

Antes da execução do evento, a contratada deverá apresentar planejamento operacional contendo, no mínimo:

a) cronograma das atividades;

b) organização da pista e áreas de circulação;

c) dinâmica das apresentações;

d) controle de participantes;

e) regras mínimas de segurança;

f) indicação da equipe técnica e operacional;

g) medidas de isolamento e controle de acesso, conforme matriz de responsabilidades;

h) fluxo de comunicação com a Administração;

i) providências em caso de ocorrência, acidente, condição climática desfavorável ou necessidade de suspensão das atividades.

8.4.6. Vedação a exigências restritivas

A comprovação da qualificação técnica deverá observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, não sendo exigido vínculo exclusivo com entidade específica, salvo se houver justificativa técnica formal nos autos demonstrando sua indispensabilidade para a segurança e adequada execução do objeto.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme custos unitários do presente Termo de Referências bem como detalhamento constante no mapa comparativo de preços anexo.

10. REGIME DE EXECUÇÃO (ART. 46 DA LEI Nº 14.133, DE 2021).

Considerando que o objeto não se caracteriza como obra ou serviço de engenharia, mas sim como prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação técnica e apoio operacional para realização de evento motociclístico, não se aplica diretamente o art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2021, que disciplina os regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia.

Para o presente caso, a execução ocorrerá por prestação de serviço em regime de execução global do objeto, considerando tratar-se de evento único, com data certa, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2026, no Município de Douradina/MS, abrangendo as etapas de planejamento, preparação, organização dos participantes, coordenação técnica, apoio operacional, supervisão das atividades motociclísticas e encerramento da execução, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A contratada será responsável pela execução das obrigações que lhe forem expressamente atribuídas neste Termo de Referência, observada a matriz de responsabilidades, especialmente quanto à distinção entre os serviços incluídos no preço da contratação principal e as estruturas, serviços ou providências eventualmente disponibilizadas diretamente pela Administração Municipal ou por contratações correlatas.

A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração, devendo a contratada apresentar planejamento operacional, cronograma de execução, indicação da equipe técnica, comprovação do profissional responsável pela supervisão das atividades, relatório final e demais documentos necessários ao recebimento e ateste do objeto.

11. OS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PREÇOS - valor unitário e global estimado para a contratação (§ 5º do art. 56 e § 3º do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021);

Embora os §§ 5º do art. 56 e 3º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 tratem de regras específicas aplicáveis às obras e serviços de engenharia, especialmente quanto à apresentação de planilhas, BDI, encargos sociais e análise de preços unitários, o presente objeto, por se tratar de prestação de serviço de organização e execução operacional de evento, deverá observar critérios próprios de aceitabilidade de preços, compatíveis com sua natureza.

Para fins de aceitabilidade, somente será admitida proposta cujo valor global esteja compatível com o valor estimado pela Administração, com a pesquisa formal de preços constante dos autos e com os preços praticados no mercado para serviços similares.

O critério de seleção será o menor preço global, desde que atendidas todas as especificações técnicas, condições de execução, requisitos de habilitação, obrigações de segurança, matriz de responsabilidades e demais exigências deste Termo de Referência.

A proposta deverá indicar de forma clara o valor global para execução dos serviços atribuídos à contratada, devendo contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, tais como equipe técnica, coordenação operacional, supervisão de pista, organização dos participantes, apoio operacional, deslocamento, alimentação, encargos, tributos, seguros eventualmente assumidos, despesas administrativas e demais custos vinculados às obrigações da contratada.

Não serão aceitas propostas que:

a) apresentem valor global superior ao preço máximo estimado pela Administração, salvo hipótese de negociação admitida no procedimento e desde que o valor final fique compatível com o mercado;

b) apresentem preço manifestamente inexequível, incompatível com a complexidade do objeto ou incapaz de suportar as obrigações mínimas previstas neste Termo de Referência;

c) deixem de contemplar obrigações essenciais atribuídas à contratada;

d) incluam custos de estruturas, serviços ou providências que serão disponibilizados diretamente pelo Município ou por contratações correlatas, salvo se expressamente previsto no objeto;

e) apresentem desconformidade com as especificações técnicas, matriz de responsabilidades, prazos ou condições de execução;

f) não demonstrem capacidade de execução do objeto nas datas previstas.

Caso a proposta apresente indícios de inexequibilidade, inconsistência ou omissão de custos essenciais, a Administração poderá realizar diligência para que o fornecedor demonstre a viabilidade da execução, sem prejuízo da desclassificação caso não seja comprovada a exequibilidade.

A aceitabilidade do preço deverá ser analisada em conjunto com a justificativa de preço, a razão da escolha do fornecedor, a pesquisa formal de mercado, a compatibilidade da proposta com a matriz de responsabilidades e a comprovação de que não há sobreposição de custos com serviços ou estruturas fornecidos pelo Município.

12. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação do presente termo correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

01.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

27 Desporto e laser

27.812 Desporto comunitário

27.812.0029 ESPORTE É VIDA - PRATIQUE E DIVIRTA-SE

27.812.0029.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.90 44 Aplicações Diretas

1.5000.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Apresentação de documentação que demonstre aptidão técnica para execução de serviços compatíveis com o objeto da contratação;

- Disponibilização de equipe técnica qualificada para planejamento, coordenação, fiscalização e execução do evento;

- Disponibilização de profissional habilitado como técnico ou fiscal de pista, devidamente vinculado à Confederação Brasileira de Wheeling ou à Associação Brasileira de Wheeling, Zerinho e Grau, responsável pela supervisão técnica das atividades e fiscalização das normas de segurança;

- Elaboração de projeto operacional contendo planejamento logístico, organização da pista, fluxo de participantes, controle de acesso, áreas de segurança e medidas preventivas necessárias à realização do evento;

- Responsabilidade integral pela organização das inscrições dos participantes, inclusive ações voltadas à arrecadação de alimentos, conforme orientação da Administração Municipal;

- Adoção de medidas de segurança destinadas à proteção dos participantes, equipe organizadora e público presente, observando normas técnicas e exigências dos órgãos competentes;

- Coordenação permanente com a Administração Municipal durante todas as fases de planejamento, organização e execução do evento;

- Cumprimento integral das normas ambientais, de segurança, trânsito, acessibilidade e demais legislações aplicáveis ao objeto;

- Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e administrativos decorrentes da execução contratual;

- execução dos serviços nas datas previamente definidas pela Administração, quais sejam, 20 e 21 de junho de 2026.

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação;

- Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados e prepostos durante a entrega/instalação dos produtos contratados, obrigando-se por quaisquer responsabilidades acerca de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei ligadas ao cumprimento do Contrato/contratação;

- Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes de culpa ou dolo na execução do contrato.

- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a contratação de funcionários necessários à perfeita execução do fornecimento.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Acompanhar a prestação de serviço no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- Nesse contexto, o Município será responsável pela contratação ou disponibilização dos seguintes itens:

  - Instalação de gradil, visando à organização dos espaços e controle de acesso;

  - Disponibilização de sonorização

  - Disponibilização de banheiros químicos em quantitativo compatível com o público estimado, assegurando condições adequadas de higiene e saúde pública;

  - Montagem de tendas em áreas estratégicas, garantindo suporte logístico e proteção contra intempéries;

  - Disponibilização de equipe de segurança capacitada, com vistas à preservação da ordem e integridade física dos participantes;

  - Fornecimento de ambulâncias equipadas, com equipe apta ao atendimento de emergências.

- Ressalta-se que tais providências deverão ser executadas de forma coordenada com a empresa contratada, garantindo a integração das ações, compatibilidade de prazos e a plena execução do evento.

### 14.1 MATRIZ PRELIMINAR DE RESPONSABILIDADES

A presente matriz preliminar de responsabilidades tem por finalidade estabelecer, de forma inicial e orientativa, a divisão das atribuições relacionadas à organização, apoio operacional, segurança, fiscalização e execução do evento motociclístico, visando assegurar clareza quanto às obrigações da futura contratada, da Administração Municipal e das contratações correlatas eventualmente envolvidas, reduzindo riscos de sobreposição de serviços, duplicidade de custos, falhas operacionais e indefinição de responsabilidades.

| Atividade / Serviço | Contratada Principal | Administração Municipal | Contratações Correlatas / Apoio |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento técnico e operacional do evento | Responsável | Acompanhamento/Fiscalização | — |
| Coordenação geral das atividades motociclísticas | Responsável | Fiscalização | — |
| Organização operacional da pista | Responsável | Fiscalização | — |
| Controle operacional das apresentações | Responsável | Fiscalização | — |
| Orientação dos participantes e pilotos | Responsável | Acompanhamento | — |
| Supervisão técnica das atividades | Responsável | Fiscalização | — |
| Elaboração de plano operacional | Responsável | Aprovação/Fiscalização | — |
| Cronograma executivo do evento | Responsável | Aprovação/Fiscalização | — |
| Croquis, layout e documentos técnicos | Responsável | Análise/Fiscalização | — |
| ART/RRT, quando cabível | Responsável | Conferência | — |
| Relatórios de execução | Responsável | Conferência/Aprovação | — |
| Controle de acesso operacional à pista | Responsável | Apoio/Fiscalização | — |
| Medidas operacionais de segurança da execução | Responsável | Fiscalização | Apoio institucional |
| Isolamento da área com gradis/barreiras | Apoio operacional | Disponibilização/Coordenação | Empresa de estrutura/eventos |
| Sonorização | — | Disponibilização/Coordenação | Empresa contratada correlata |
| Tendas e estruturas auxiliares | — | Disponibilização/Coordenação | Empresa contratada correlata |
| Banheiros químicos | — | Disponibilização/Coordenação | Empresa contratada correlata |
| Limpeza do espaço público | Apoio operacional | Responsável | Equipe municipal |
| Ambulância/atendimento emergencial | Apoio operacional | Coordenação/Disponibilização | Equipe municipal ou contratação específica |
| Apoio institucional de segurança | Apoio operacional | Solicitação/Coordenação | Órgãos competentes |
| Apoio de trânsito e organização urbana | Apoio operacional | Solicitação/Coordenação | Órgãos municipais competentes |
| Comunicação institucional e divulgação oficial | Apoio | Responsável | — |
| Fiscalização contratual | — | Responsável | — |
| Recebimento do objeto | — | Responsável | — |
| Registro de ocorrências | Responsável | Fiscalização/Registro complementar | Apoio operacional |
| Providências em caso de acidente | Responsável imediato pela comunicação e apoio operacional | Coordenação institucional | Ambulância/equipe emergencial |
| Atendimento às exigências técnicas dos órgãos competentes | Responsável | Acompanhamento | Apoio institucional |
| Fornecimento de documentos técnicos para autorizações | Responsável | Protocolo/Providências administrativas | — |

A presente matriz de responsabilidades possui caráter definitivo no âmbito deste Termo de Referência e tem por finalidade estabelecer, de forma clara e objetiva, a divisão das atribuições administrativas, operacionais, técnicas e de apoio institucional relacionadas à realização do evento motociclístico, devendo ser observada pela contratada, pela Administração Municipal, pela fiscalização contratual e pelas demais contratações correlatas eventualmente envolvidas na execução do objeto.

A definição das responsabilidades busca assegurar adequada coordenação operacional, evitar sobreposição de obrigações, prevenir duplicidade de custos, reduzir riscos de falhas na execução e garantir maior segurança jurídica quanto às atribuições de cada agente envolvido na realização do evento.

15. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (Fonte: Manual de Orientações e Boas Práticas na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos Versão do Arquivo Nº 01–abril/2025).

Se o contrato não previr preços unitários para obras ou serviços que necessitem de aditamento, os preços serão estabelecidos com base na relação geral entre os valores da proposta e o orçamento-base da Administração, levando-se em consideração os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, sempre respeitando os limites estabelecidos (art. 127).

Além disso, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado, mesmo que aditamentos modifiquem a planilha orçamentária (art. 128).

Por fim, os preços contratados poderão ser ajustados, para mais ou para menos, caso haja criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, ou ainda, se surgirem disposições legais supervenientes, desde que essas mudanças tenham repercussão comprovada sobre os preços contratados (art. 134).

A Lei nº 14.133, de 2021, define três tipos de alterações contratuais possíveis para manter ou reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Estas são:

Reequilíbrio econômico-financeiro (revisão ou recomposição)

- Aplicável mediante acordo entre a Administração e o contratado, “(...) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato” (art. 124, II, “d”).

- A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Além disso, o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (em contratos de prestação de serviço contínuo), respeitando os termos art. 107 da NLL.

Reajuste em sentido estrito (aplicação de índices)

- É a “forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais” (art. 6º, LVIII).

- Conforme definido no art. 25, § 7º, “independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço através do índice IPCA, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.”

- 16. DA GARANTIA DA PROPOSTA (Art. 58 da Lei 14.133/2021).

Não será exigida garantia de proposta prevista no art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a natureza do procedimento de contratação direta, o valor estimado da contratação, a baixa materialidade econômica do objeto e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e eficiência administrativa.

A não exigência de garantia de proposta não afasta a necessidade de comprovação da regularidade do fornecedor, do atendimento aos requisitos de habilitação, da compatibilidade do preço com o mercado, da razão da escolha do contratado e da justificativa de preço, nos termos do art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

A vedação justifica-se em razão da natureza do objeto, do valor estimado da contratação, da execução pontual e concentrada em evento específico, da necessidade de comunicação direta com a contratada, da simplicidade da estrutura contratual pretendida e da conveniência administrativa de centralização da responsabilidade pela execução dos serviços.

O objeto não apresenta complexidade técnica, vulto econômico ou necessidade de conjugação de capacidades empresariais que justifique a formação de consórcio. Ao contrário, a participação consorciada poderia ampliar a complexidade da gestão contratual, dificultar a identificação de responsabilidades, o acompanhamento da execução, a aplicação de sanções, a fiscalização e o recebimento do objeto.

A vedação não compromete a competitividade, considerando a existência de fornecedores aptos à execução do objeto no mercado, conforme levantamento realizado na fase preparatória, e considerando que as exigências técnicas deverão ser proporcionais à complexidade dos serviços efetivamente contratados.

DA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS ORGANIZADOS SOB A FORMA DE COOPERATIVA

Não será admitida a participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa.

A vedação justifica-se em razão da natureza do objeto, que exige responsabilização técnica e operacional centralizada, coordenação direta das atividades, supervisão de pista, organização de participantes, controle de segurança, cumprimento de cronograma específico e prestação de serviço em evento com risco operacional.

No caso concreto, a execução do objeto demanda estrutura organizacional definida, comando operacional único e responsabilidade direta pela execução das obrigações assumidas, não se mostrando adequada a execução por cooperativa, especialmente diante da necessidade de controle imediato da equipe, atuação coordenada e responsabilização da contratada perante a Administração.

A vedação não possui caráter discriminatório, mas decorre da análise da natureza do objeto, da necessidade de segurança dos participantes e do público, da prevenção de conflitos de responsabilidade e da proteção da adequada fiscalização contratual.

DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Não será admitida a participação de pessoa física.

A vedação justifica-se porque o objeto demanda execução organizada, estrutura operacional mínima, equipe técnica, capacidade de emissão de nota fiscal compatível, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, responsabilização empresarial e cumprimento de obrigações administrativas, operacionais e de segurança que ultrapassam a atuação individual de pessoa física.

A contratação pretendida envolve planejamento, organização, coordenação técnica, apoio operacional, controle de participantes, supervisão de pista, articulação com a Administração e integração com estruturas correlatas, exigindo capacidade operacional e administrativa compatível com pessoa jurídica regularmente constituída.

A admissão de pessoa física poderia fragilizar a execução, a fiscalização, a responsabilização por danos, a comprovação de capacidade operacional, a regularidade documental e o cumprimento das obrigações assumidas, especialmente por se tratar de evento com presença de público e risco inerente às atividades motociclísticas.

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Não será admitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem regularmente no País.

A participação de empresa estrangeira somente seria possível se atendidas as exigências legais para funcionamento no Brasil, com documentação equivalente, representação regular, capacidade jurídica para contratar com a Administração Pública brasileira, cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aplicáveis e atendimento integral às condições deste Termo de Referência.

No caso concreto, considerando a natureza local do objeto, a execução presencial em data certa no Município de Douradina/MS, a necessidade de articulação com órgãos municipais, a baixa materialidade econômica da contratação, o prazo reduzido de preparação e a necessidade de fiscalização direta e responsabilização imediata, não se mostra adequada a participação de empresa estrangeira sem regular funcionamento no Brasil.

A vedação busca resguardar a segurança jurídica da contratação, a efetividade da fiscalização, a regularidade documental, a responsabilização da contratada e a adequada execução do objeto nas datas previstas.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em caso de descumprimento de cláusulas deste Termo de Referência, será instaurado processo administrativo para apuração da responsabilidade, no qual a contratada será imediatamente notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar Defesa Prévia, contendo justificativa e documentação probatória, se houver, sob pena da aplicação das sanções cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da notificação.

Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá confirmar expressamente o recebimento da notificação, considerando-se totalmente ciente do teor da comunicação na data do envio da mensagem eletrônica.

17.2. Será aplicada ADVERTÊNCIA por escrito nos casos literalmente indicados neste Termo de Referência, e nos casos de incorreções de menor gravidade, assim analisados pelo Contratante, tais como:

a) quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar imposição de penalidade mais grave;

b) falhas durante a execução do fornecimento, não corrigidas em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do comunicado formal à empresa;

b) sempre que for verificada alguma falha de pequeno porte, assim entendida pela fiscalização, e não disciplinada de forma diversa neste Termo de Referência.

17.3. Será aplicada MULTA:

a) de 0,5% (meio por cento), sobre o valor total da contratação referente ao item e por dia de atraso superior a 5 dias, no fornecimento do material, contado desde o primeiro dia de atraso até o 30 (trigésimo) dia. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de aplicação de multa, a Administração motivadamente poderá a qualquer momento entender caracterizada a inexecução total da contratação, passível de rescisão;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, por ocorrência, no caso de atraso ou não emissão/encaminhamento do documento fiscal hábil (nota fiscal) necessário para pagamento;

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, caso a entrega do material ou prestação do serviço esteja em desacordo com o contratado, no aspecto quantitativo e/ou qualitativo;

d) de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de desatendimento de cláusulas do Termo de Referência não especificadas neste item;

e) de 20% (vinte por cento) do valor total da contratação, se a contratada recusar-se a entregar o material, prestar o serviço sem motivo consistente devidamente apurado pelo Contratante, ou, se por falhas sucessivas ou por total descumprimento das condições estabelecidas, levar o Contratante ao cancelamento da contratação, sendo cumulada com as demais multas aplicadas anteriormente.

17.3.1. O CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor da multa moratória presumida, até o limite de 20% (vinte por cento), dos pagamentos devidos à contratada.

17.3.1.1. A retenção perdurará até a finalização do procedimento administrativo instaurado para a apuração das falhas contratuais e o valor será restituído à contratada, em caso de não aplicação da penalidade de multa.

17.3.1.2. Caso o valor da multa aplicada extrapolar o valor retido, serão adotadas as providências previstas nos subitens 17.3.2 e 17.3.3 abaixo;

17.3.2. Aplicada a penalidade, a CONTRATADA será notificada para recolher o valor da multa, por meio de GRU, em prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da notificação;

17.3.3. Caso não haja recolhimento, a multa:

a) poderá ser compensada por créditos da contratada relativos ao mesmo contrato;

b) poderá ser descontada do valor da garantia, quando houver, caso não houver créditos ou se estes forem insuficientes para cobrir o valor total da multa;

c) poderá ser encaminhada para inscrição em Dívida Ativa, após esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA.

17.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,

esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do CONTRATANTE.

17.3.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas neste instrumento.

17.3.6. Em caso de reincidência, a multa poderá ser majorada até o dobro.

17.3.7. Para determinar a reincidência, serão considerados os antecedentes da contratada nos últimos cinco anos, contados da primeira decisão administrativa definitiva de aplicação de penalidade perante o CONTRATANTE.

17.4. Será aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Município, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, por prazo não superior a 3 (três) anos, quando o contratado:

a) der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) der causa à inexecução total da contratação;

c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

17.5. Será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando o contratado:

a) prestar declaração falsa durante a execução da contratação;

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da contratação;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.5.1. Também será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, nas hipóteses previstas no item 17.4, quando justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

17.5.2. Aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, o contratado estará impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, direta e indireta, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.5.3. A aplicação da penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão Contratante.

17.6. A aplicação das sanções previstas neste capítulo serão apuradas nos termos do processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.6.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

17.6.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

17.6.3. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

17.7. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

17.8. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

17.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

17.11. As sanções de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR admitem reabilitação, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 17.5 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

17.12. Da aplicação das sanções ADVERTÊNCIA, MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

17.12.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Da aplicação da sanção de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.15. As penalidades serão registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores — SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)/Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como em cadastro interno de inadimplentes para fins de aplicação do subitem 17.3.7, devidamente comprovado no processo administrativo de responsabilização.

17.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

17.17. Antes da aplicação das sanções previstas neste Capítulo, a contratada será notificada para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.18. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.18.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

17.19. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo Termo de Referência ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

18. DA EXTINÇÃO

18.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

18.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato, bem como a formalização de termo aditivo.

18.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

18.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

18.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

18.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

18.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

18.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

18.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.4.3. Indenizações e multas.

18.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

18.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

19. DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente o Foro da Comarca de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul.

20. DA AUTORIZAÇÃO:

Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo o encaminhamento para as devidas providências.

________________________________________

Rodrigo Anderson Carvalho

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Douradina/MS, 21 de maio de 2026.